## Planning
Planning de projet
Date de début du projet |  | 2026-11-03 |  | Avancement | 16.67% | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
[7 empty] | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12
Phase | Tâche | Responsable | Début | Fin | Statut | Jours ouvrés | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18
Préparation | Réunion de lancement client | Sarah | 2026-11-03 | 2026-11-04 | Terminé | 2
Préparation | Devis et périmètre | Tom | 2026-11-04 | 2026-11-13 | En cours | 8
Réalisation | Première maquette | Léa | 2026-11-11 | 2026-11-20 | À faire | 8
Réalisation | Retours du client | Sarah | 2026-11-23 | 2026-11-25 | À faire | 3
Réalisation | Développement | Léa | 2026-11-26 | 2026-12-04 | À faire | 7
Livraison | Livraison | Tom | 2026-12-11 | 2026-12-11 | À faire | 1

## Mode d'emploi
Comment utiliser le modèle de planning de projet
1 | Indiquez la date de début du projet en haut | Les colonnes des semaines suivent votre date de début (cellule C2).
2 | Listez vos tâches par phase | Gardez des tâches courtes : tout ce qui dure plus de deux semaines gagne à être découpé.
3 | Donnez un seul responsable à chaque tâche | Un nom par tâche évite que le travail ne tombe entre deux chaises.
4 | Saisissez les dates de début et de fin | La chronologie se colore toute seule. Les jalons d'un jour passent en orange, les tâches terminées en gris.
5 | Mettez le statut à jour chaque semaine | Choisissez À faire, En cours ou Terminé. L'avancement en haut se calcule tout seul.
Plus de modèles gratuits, et un planning à partager avec votre équipe et votre client : torvany.com/fr/modeles