## Planning
Projectplanning
Startdatum project |  | 2026-11-03 |  | Voortgang | 16.67% | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
[7 empty] | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12
Fase | Taak | Wie | Start | Eind | Status | Werkdagen | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18
Voorbereiding | Kick-off met klant | Sarah | 2026-11-03 | 2026-11-04 | Klaar | 2
Voorbereiding | Offerte en scope | Tom | 2026-11-04 | 2026-11-13 | Bezig | 8
Uitvoering | Eerste ontwerp | Lien | 2026-11-11 | 2026-11-20 | Te doen | 8
Uitvoering | Feedbackronde klant | Sarah | 2026-11-23 | 2026-11-25 | Te doen | 3
Uitvoering | Uitwerking | Lien | 2026-11-26 | 2026-12-04 | Te doen | 7
Oplevering | Oplevering | Tom | 2026-12-11 | 2026-12-11 | Te doen | 1

## Uitleg
Zo gebruik je het projectplanning-sjabloon
1 | Zet je projectdatum bovenaan | De weekkolommen schuiven automatisch mee met je startdatum (cel C2).
2 | Lijst je taken op per fase | Houd taken klein: alles wat langer dan twee weken duurt, splits je beter op.
3 | Wijs per taak één verantwoordelijke toe | Eén naam per taak voorkomt dat iets tussen twee stoelen valt.
4 | Vul start- en einddata in | De tijdlijn kleurt zichzelf in. Mijlpalen (één dag) worden oranje, afgewerkte taken grijs.
5 | Werk de status wekelijks bij | Kies Te doen, Bezig of Klaar. De voortgang bovenaan telt mee.
Meer gratis sjablonen en een planning die je met je team en klant deelt: torvany.com/nl/sjablonen